Утверждаю:

Заведующий МДОУ

«Детский сад «Ромашка»

С. Алексашкино

________Н.А.Ермакова

Приказ № ____ от «_____» ___________ 2013г.

План

действий рабочей группы

по обеспечению введения ФГОС ДО в МДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Алексашкино

2013-2014г.г.

| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, информационных материалов, необходимых для обеспечения введения ФГОС ДО | 2013-2014г.г | Председатель Рабочей группы члены Рабочей группы заведующий МДОУ |  |
| 2 | Взаимодействие с ОМЦ УО по вопросам введения ФГОС ДО | 2013-2014г.г | Председатель Рабочей группы Заведующий МДОУ |  |
| 3 | Заседание №1 Рабочей группы Анализ Положения о Рабочей группе по введению ФГОС ДО в МДОУ Распределение обязанностей. | 30.11.2013г | Председатель Рабочей группы Заведующий МДОУ члены Рабочей группы |  |
| 4 | Разработка плана действий Рабочей группы. | 30.11.2013г. | Председатель Рабочей группы |  |
| 5 | Заседание №2 Рабочей группы Разработка «Дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ | 05.12.2013г | Председатель Рабочей группы, члены Рабочей группы |  |
| 6 | Заседание №3 Рабочей группы Анализ мероприятий «Дорожной карты» Разработка нормативной и методической документации в соответствии с «Дорожной картой» Разработка методических рекомендаций для реализации мероприятий «Дорожной картой» | 20.12.2013г. | Председатель Рабочей группы, члены Рабочей группы |  |
| 7 | Заседание №4 Рабочей группы Анализ мероприятий «Дорожной карты» Разработка нормативной, методической документации в соответствии с «Дорожной картой» Разработка методических рекомендаций для реализации мероприятий «Дорожной картой» | 27.12.2013г | Председатель Рабочей группы, члены Рабочей группы |  |
| 8 | Заседание №5 Рабочей группы Внесение корректировок в план действий рабочей группы в связи с внесением изменений в ФЗ | 14.02.2014г | председатель Рабочей группы |  |
| 9 | Заседание №6 Рабочей группы. Разработка инструктивно-методических рекомендаций по вопросам разработки образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | 21.03.2014г. | председатель Рабочей группы, члены Рабочей группы |  |
| 10 | Проведение педагогических советов, совещаний при заведующем, круглых столов по вопросам разработки образовательной программы МДОУ на 2014-2015 учебный год в соответствии с примерными образовательными программами | Поэтапно, март-май 2014г | Заведующий МДОУ, председатель Рабочей группы члены Рабочей группы |  |
| 11 | Заседание №7 Рабочей группы Разработка рекомендаций по реализации «Дорожной карты ДОУ» | 25.04.2014г | председатель Рабочей группы члены Рабочей группы |  |
| 12 | Заседание №8 Рабочей группы Анализ выполнения плана мероприятий «Дорожной карты» МДОУ | 28.05.2014г. | Заведующий МДОУ, председатель Рабочей группы |  |
| 13 | Содействие педагогам МДОУ в разработке рабочих программ ДО, в соответствии с ОП МДОУ | Июнь-август 2014г. | председатель Рабочей группы, члены Рабочей группы |  |
| 14 | Заседание №9 Рабочей группы Анализ готовности ДОУ к реализации ОП в соответствии с ФГОС | 28.08.2014г. | Заведующий МДОУ, председатель Рабочей группы, члены Рабочей группы |  |

Председатель Рабочей группы                                                       Н.А.Ермакова